## 核心统计汇总
研发二部交付组人效与负载分析报告
一、人员负载核心指标
指标名称 | 数值 | 备注
总有效人数 | 10 | 参与统计的在岗人员
整体平均饱和度 | 1.22 | 月实际投入工时/月标准可用工时
饱和度>100%人数 | 9人 | 占比：90.00%
饱和度>120%人数 | 4人 | 占比：40.00%
人均并行项目数 | 4.39个 | 在岗人员平均同时负责的项目数量
并行项目>3个人数 | 8人 | 占比：80.00%
平均月实际投入工时 | 201.7小时 | 远超标准165小时/月
平均月加班时长 | 36.7小时 | 人均每月加班超30小时
二、项目负载核心指标
指标名称 | 数值 | 备注
总项目数 | 58个 | 当前在推进的所有项目
高优先级项目数 | 30个 | 业务优先级为"高"的项目
新增项目数 | 24个 | 新增待立项/开发中项目
有人员缺口的项目数 | 10+ | reewell目前产研已经顶不住，交付已经开始同步做开发； 空港，海港目前是负载高，需求在往后delay； 后续日照，釜山，澳大利亚等项目接踵而来
三、各团队负载明细
团队 | 团队人数 | 平均饱和度 | 人均并行项目数 | 平均月加班时长
研发二部 | 10 | 1.22 | 4.3889 | 36.6667
四、3名人员预算申请核心论据
序号 | 核心论据 | 数据支撑 | 预期收益
1 | 人员整体负载严重超饱和，存在风险 | 整体平均饱和度达1.22，超100%人员占比90.00%，超120%人员占比40.00% | 降低核心人员过载风险，保障人员稳定性
2 | 人均并行项目过多，交付质量与效率无法保障 | 人均并行项目数达4.39个，超3个项目的人员占比80.00%，多项目并行导致上下文切换成本高、需求响应慢 | 降低多项目并行压力，提升交付质量与需求响应效率
3 | 高优先级新增项目集中，现有人力无法覆盖业务需求 | 当前在推进项目共58个，其中高优先级项目30个，新增项目24个，多个项目已明确标注人员缺口 | 保障高优先级项目按时交付，支撑业务拓展目标达成
4 | 长期高强度加班，人员效率与创新能力持续下降 | 人均月实际投入工时达201.7小时，远超标准165小时/月，人均月加班时长36.7小时 | 降低无效加班，提升人员工作效率与创新能力，减少非必要加班成本
5 | 无暇做团队建设、人效优化、技术沉淀 | 目前团队仅 2 名研发主管兼任管理，同时承担大量编码开发工作，两人饱和度高达 139%，每月加班 65h，管理工作严重缺位 | 专职研发交付管理，统筹团队交付、流程、人力调度
五、新增3名人员配置建议
岗位类型 | 配置数量 | 核心职责 | 预期覆盖场景
交付研发（T5-T6） | 2 | 负责存量项目的迭代优化、问题修复与现场支持，承接插活与紧急需求； 负责高优先级新增项目的后端开发、联调与上线支持，分担核心人员的多项目并行压力 | 覆盖新增高优先级项目的开发需求，缓解现有人员4-5个项目并行的过载情况； 释放核心人员的基础运维与紧急需求处理精力，聚焦核心项目的交付与创新
高级研发工程师（T8） | 1 | 交付管理，作为研发二部人力池总协调人，统筹所有共享项目与全员负载调度，分担朱家聪、梁志远的管理压力。 | 形成「专职管理 + 弹性缓冲人力」成熟共享池架构，具备承接后续批量新项目的能力，支撑事业部业务扩张

## 人员饱和度明细
团队 | 岗位类型 | 姓名¦岗位 | 直属主管 | 支撑产品线¦项目 | 并行项目数 | 月标准可用工时 | 月实际投入工时 | 饱和度 | 加班小时¦月 | 会议沟通小时¦月 | 主要工作内容 | 当前瓶颈 | 风险等级
研发二部 | 交付研发 | 白凌云¦FMS后端 | 朱家聪 | 盐田/日照/周口/衢州 | 4 | 165 | 200 | 1.21 | 35 | 40 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 张路路¦FMS后端 | 朱家聪 | 泸州/钦州/嘉兴/南沙3/船厂 | 4.5 | 165 | 190 | 1.15 | 25 | 40 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 李厚奇¦FMS后端 | 朱家聪 | HIT/阿布扎比/马来/英国 | 4 | 165 | 190 | 1.15 | 25 | 35 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 陈伟华¦FMS后端 | 梁志远 | 墨西哥/埃及/巴林/英国 | 4 | 165 | 200 | 1.21 | 35 | 45 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 刘子翔¦FMS后端 | 梁志远 | 海润/欧亚/太平洋/满都拉/沙特 | 5 | 165 | 190 | 1.15 | 25 | 45 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 翁玮贤¦FMS后端 | 梁志远 | PSA
研发二部 | 交付研发 | 姜昊良¦FMS后端 | 梁志远 | 空港 | 4 | 165 | 190 | 1.15 | 25 | 35 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 鲁俊¦调度后端 | 梁志远 | 日照/RTLS/釜山 | 3 | 165 | 195 | 1.18 | 30 | 20 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 交付研发 | 王琦（待入职）¦FMS后端 | 梁志远 | 空港/园区
研发二部 | 研发管理者 | 朱家聪¦FMS后端 | 吴波（Jerry） | 长荣/唐山/南通/上港/远海/策克 | 6 | 165 | 230 | 1.39 | 65 | 60 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重
研发二部 | 研发管理者 | 梁志远¦FMS后端 | 吴波（Jerry） | 福州/大连/PSA/南沙2/RTLS | 5 | 165 | 230 | 1.39 | 65 | 0 | 开发、联调，需求确认、问题定位 | 多项目并行，插活/现场会议严重

## 项目负载明细
产品¦项目 | 是否为新增项目 | 项目属性 | 业务优先级 | 项目阶段 | 负责人 | 参与团队 | 计划周期 | 延期风险 | 质量风险 | 当前角色缺口 | 预计缺口人数 | 不补人影响
上海港 | 新增项目 | 待立项 | 中 | 开发中 | 武大学 | FMS
盐田 | 新增项目 | PRJ | 高 | 开发中 | Jin哥 | FMS
船厂1 | 新增项目 | PRJ | 高 | 开发中 | 邓毅
长荣 | 新增项目 | PRJ | 高 | 开发中 | Mark Hsieh 謝明仁
欧亚 | 存量项目 | 待立项 | 中 | 开发中
满都拉 | 存量项目 | PRJ | 中 | 开发中 | 马清祥
RTLS | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | Jin哥 | FMS
HACTL 2期 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 程亮
鄂州机场 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 王振宇
美兰机场 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 李辰烁
长乐机场 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 邢岳骞
白云机场 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 夏明和
翔安机场 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中
萧山机场 | 新增项目 | PRJ | 中 | 上线中 | 王志强
济南遥墙机场 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中
英国二期 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 龚琰 | FMS
南沙二期 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 罗宇昊/毛万楷 | FMS
海润 | 新增项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 胡天德 | FMS
沙特 | 新增项目 | PRJ | 中 | 上线中
东莞 | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 张智峰 | FMS
香港货运站HACTL | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 程亮
浦东FOD | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 李文帅
浦东Pactl | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 李文帅
香港机场AA | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | @陆泳铖
五粮液 | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 陆观宝 | FMS
日照 | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 杨景全 | FMS/Reewell
周口 | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 庄金堂 | FMS
衢州 | 存量项目 | PRJ | 中 | 上线中 | 王涛 | FMS
钦州 | 存量项目 | PRJ | 中 | 上线中 | 王涛 | FMS
巴林 | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 张世志 | FMS
PSA | 存量项目 | PRJ | 高 | 上线中 | 车利超 | FMS
船厂2 | 新增项目 | PRJ | 低 | 设计中 | 邓毅
宝钢 | 新增项目 | PRJ | 低 | 设计中
泰国 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 车利超 | FMS
马来西亚 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 车利超 | FMS
赛利斯 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 严昕 | FMS/售后
武汉 | 存量项目 | PRJ | 中 | 售后 | 刘灿丽 | FMS/售后
远海 | 存量项目 | PRJ | 中 | 售后 | 苏章博
嘉兴 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 周鹰俊
大连 | 存量项目 | PRJ | 中 | 售后 | 杨景全 | FMS/售后
策克 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 王涛
泸州 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 郭亨
果园 | 存量项目 | PRJ | 低 | 售后 | 郭亨
釜山 | 新增项目 | PRJ | 高 | 需求中
仁川 | 新增项目 | PRJ | 低 | 需求中
阿曼 | 新增项目 | PRJ | 低 | 需求中
澳大利亚 | 新增项目 | PRJ | 低 | 需求中
宜宾 | 新增项目 | PRJ | 低 | 需求中 | 郭亨
阿布扎比 | 存量项目 | PRJ | 高 | 运维中 | 任宇
HIT | 存量项目 | PRJ | 高 | 运维中 | Jin哥
塔城 | 存量项目 | PRJ | 中 | 运维中 | 陆观宝 | FMS
英国 | 存量项目 | PRJ | 高 | 运维中 | 龚琰 | FMS
墨西哥 | 存量项目 | PRJ | 中 | 运维中 | 陈帅 | FMS
埃及 | 存量项目 | PRJ | 中 | 运维中
福州 | 存量项目 | PRJ | 低 | 运维中 | 武大学 | FMS
唐山 | 存量项目 | PRJ | 高 | 运维中 | 赵猛超 | FMS
太平洋 | 存量项目 | PRJ | 中 | 运维中 | 苏正 | FMS
南通 | 存量项目 | PRJ | 高 | 运维中 | 孙守卫 | FMS